## Sheet1
试运行记录表
序号 | 功能模块 | 问题描述 | 提出日期 | 提出人 | 问题类型 | 优先级 | 完成时间 | 完成进度 | 开发人员 | 备注
1 | 可视化大屏-人员 | 当日人员有任务，但任务未完成的，目前系统人员未显示有问题。 结论：当日存在任务的人员都应该展示出来。 | 2023.07.17 | 顾夏彬 | Bug修改 | 中 | 2023-07-20 | 未完成 | 李灿
2 | 可视化大屏-河道 | 今日相关案件无数据，有问题，需调整 | 2023.07.17 | 顾夏彬 | Bug修改 | 高 | 2023-07-20 | 已完成 | 李灿
3 | 资产监测 | 设施设备同时取了“同步城地”和“系统录入”的数据有问题，结论：只取城地的数据。 | 2023.07.17 | 顾夏彬 | Bug修改 | 低 |  | 未完成 | 李灿
4 | 版本更新日志 | 版本更新日志功能 | 2023.07.17 | 顾夏彬 | 新需求 | 中 |  | 未完成 | 颜秉政需求
5 | 可视化-人员 | 部门需显示一级部门 | 2023.07.17 | 顾夏彬 | Bug修改 | 中 | 2023-08-03 | 已完成 | 李灿
6 | 河长办水质快测 | T优=78.9%；年统计功能 | 2023.07.18 | 顾夏彬 | 新需求 | 高 |  | 未完成 | 李灿、胡日
7 | 可视化大屏-河道 | 河道 闸外段 都隐藏掉 | 2023.07.19 | 顾夏彬 | 新需求 | 高 |  | 未完成 | 李灿、胡日
8 | 日常养护-手工录入 | 设施量和任务工程量不能自动带出来 | 2023.07.26 | 顾夏彬 | 新需求 | 中 | 2023.07.30 | 已完成 | 徐腾、胡日
9 | 结案督办-归档查询 | 加导出功能 | 2023.07.19 | 顾夏彬 | 新需求 | 中 | 2023-07-25 | 已完成 | 李灿、胡日
10 | 结案督办-归档查询 | 筛选项+列表 加“上报人”字段 | 2023.07.27 | 顾夏彬 | 新需求 | 中 | 2023-08-03 | 已完成 | 李灿、胡日
11 | 日常养护-手工录入 | 需要联动：项目名称-作业区域-作业范围-设施量-任务工程量，逐级确定 | 2023.07.27 | 顾夏彬 | 新需求 | 中 | 2023-08-03 | 已完成 | 徐腾、胡日
12 | 日常养护 | 水域保洁、陆域保洁、绿化养护、设施养护数据表调整 | 2023.07.27 | 顾夏彬 | 新需求 | 高 | 2023-08-03 | 已完成 | 李灿、陈坤华
13
14
15