## Sheet1
任务 | 截止时间节点 | 负责人
生产上线（除首页、大屏、日志） | 16下班前内部生产环境上线 | 王飞宇
logo设计（app、小程序、paas、saas等都去政浩） | 9号做完 | 毕哥、陈浩
系统实施完成:生产数据：开账号（角色权限）、车辆、街镇、数据关系（绿容局、废管所、静安城发）、政策公示等 | 10号准备为完数据，17中午前搞完 | 丁艳、崔坤、毛总
验证走几次（有箱体、无箱体、pc自增、小程序上报） | 17号15点前验证完 | 丁艳、付津、陈浩、崔坤、毛总
隐私政策、服务协议 | 13号下班结束 | 贺姐
SSL证书申请、域名申请 | 15号中午申请成功 | 刘成
9号上午李总提的需要修改的地方
产品管理-查看功能，没有滚动条，显示不全，查看时备注一栏：请输入三个字去掉 | 10号 | 胡日
PAAS端分页太宽，需要压缩一下，分页的条数需要更改，不是10条，需要能撑满整页 | 10号 | 罗燕、胡日
PAAS端条件检索的地方，数据输入框太窄，调宽 | 10号 | 罗燕、胡日
产品管理功能需要增加控制，上架的产品不能修改，只有下架的产品才能修改 | 10号 | 胡日
密码管理：原始密码 改为旧密码，输入框备注密码强度提示：（xxxxx）/密码修改之后需要自动退出之后再取登录 | 10号 | 罗燕、王飞宇
导出文件显示功能目录的名称 | 10号 | 每个后端自行查看
备案号未替换 号码找刘成 | 10号 | 刘成
分辨率150需要适配/90-100显示需要在最佳的 | 10号 | 罗燕
saas管理员账号输入框字段需要校验四位字符，页面提示一下位数放到页面提示（不输入特殊字符） | 10号 | 罗燕
租户管理：统一社会信用代码需要做长度校验 ，校验数字和字母大小写/手机号只能输入数字/创建进入选择字段名称改成根节点租户名称/新增根节点需要判断重复/ | 10号 | 罗燕
消息通知：pdf在线预览/确认一下是否倒序/多条版本数据后页面是否增加滑动条 | 10号 | 罗燕
使用指导：pdf在线预览/确认一下是否倒序/多条版本数据后页面是否增加滑动条，使用指导新增时发布区域字段的输入框长度太长要缩短 | 10号 | 胡日
政策公示：查看发布区域未显示出来（小程序省市区县）未测试的到时候测一下 | 10号 | 胡日
在paas角色权限：新增编辑查看时功能模块授权这里增加一个滑动条防止后续模块多/（paas管理员是控制按钮级别，paas普通用户控制按钮级别不可修改和删除） | 10号 | 罗燕
登录页面：点击了解更多上了生产需要关联官网/提示语：产品需要重新整理一下/logo换一个不是政浩的，选择一个中信的，加一个可替换 | 10号 | 罗燕
用户管理页面：输入框字段页面被占用的数据输入后直接提示 | 后期优化 | 罗燕
已分配app订单字段排序需要考虑组合一下，主要的订单首先要看得到，预约时间端需要显示出来 | 10号 | 叶哥
投放地址修改成投放箱体的地址APP上报箱体位置，提示：请上传箱体位置，地址位置加一个回到当前地址/移动地图/打点位置/经纬度信息/长度位置（一般是六位或八位） | 10号 | 叶哥
app政浩不要（里边的政浩全部删除掉）/APP任务页面的头部控件要修改找小毕（简单一些） | 10号 | 叶哥
统计报表（具体需要产品讲解） | 10号 | 徐藤、胡日、陈浩
saas/paas车辆管理样式风格一套需要都更改（上下结构） | 10号 | 胡日
saas端登录页，服务协议和隐私政策的下划线去掉 | 10号 | 罗燕
派单界面的派单作业时间改成分派作业时间 | 10号 | 胡日
拆单功能要做到真正的拆单，比如页面上看到拆成3条，要求在数据库里也是3条，同步到市级平台也是3条，拆单后的详情页面订单编号要更改（不要全部都是母单编号） | 10号 | 徐藤、王飞宇
各个状态下的详情页功能完善 | 10号 | 胡日
箱体上图流程完善、箱体地图不能缩放 | 10号 | 罗燕
更改产品类型模块授权后未在租户管理中同步数据导致在saas登录用户时模块展示不对（备注：现在使用过程中需要手动在租户管理中对更改得数据进行再次提交之后才可以同步） | 后期完善 | 刘成
PaaS角色在停用时需要增加判断，如当前角色被用户引用（用户的状态是正常使用中），该角色不可以被停用 | 后期完善 | 王飞宇
派单界面选择车辆时，车辆已派订单数量的总计数量不对，没有统计 | 10号 | 刘成
跟箱体相关的所有地方，箱体数至少1个，少于1个不给提交 | 10号 | 胡日
新增预约订单时：类型字段：如果垃圾产生单位是从系统选的，那类型从系统字段的值带入，如果是手动输入的垃圾产生单位，则默认都是非居民区 | 10号 | 胡日
SAAS端租户名称修改，要同时修改SAAS端的部门名称 | 方案待完善
使用指导新增时系统类别字段把PAAS-平台端去掉 | 10号 | 刘成