## 一张图2.18
静安城发一张图测试计划表
测试活动 | 项目需求模块 | 功能 | 技术人员 | 后端计划开始/结束日期 | 前端计划开始/结束日期 | 后端实际结束日期 | 前端实际结束日期 | 测试计划开始/结束日期 | 实际结束日期 | 备注
制定测试计划 | 静安城发一张图 | 静安城发一张图 | 付津 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2023.2.7 | 12月30
设计测试 | 用例 |  | 付津 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2023/2/7-2/17 | 11月25
用例评审 | 用例 |  | 付津 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2022-02-17 | 11月27
PC端 | 元数据治理 |  |  | 联调时间2023/2/13 |  |  |  | 2023-02-15
| GIS应用开发 |  |  | 待定
| 环卫数据 | 清扫道路 | 胡日/李灿 | 联调时间2023/2/15 |  |  |  | 2023-02-16
|  | 公厕倒口 | 胡日/李灿 |  |  |  |  | 2023-02-16
|  | 清运 | 胡日/李灿 |  |  |  |  | 2023-02-16
|  | 车辆 | 胡日/李灿 |  |  |  |  | 2023-02-16
|  | 人员 | 胡日/李灿 |  |  |  |  | 2023-02-16
|  | 电动机具信息 | 胡日/曹金鑫 | 联调时间2023/2/16 |  |  |  | 2023-02-17
|  | 道班房 | 胡日/曹金鑫 |  |  |  |  | 2023-02-17
|  | 小压站 | 胡日/曹金鑫 |  |  |  |  | 2023-02-17
|  | 停车场 | 胡日/曹金鑫 |  |  |  |  | 2023-02-17
| 绿化数据 | 公园绿地 | 胡日/刘成 | 联调时间2023/2/16 |  |  |  | 2023-02-20
|  | 公共绿地 | 胡日/刘成 |  |  |  |  | 2023-02-20
|  | 社会绿地 | 胡日/刘成 |  |  |  |  | 2023-02-20
|  | 行道树 | 胡日/刘成 |  |  |  |  | 2023-02-20
|  | 花箱 | 胡日/刘成 |  |  |  |  | 2023-02-20
| 市政数据 | 道路 | 胡日/王飞宇 | 联调时间2023/2/15 |  |  |  | 2023-02-16
|  | 桥梁地道 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-16
|  | 下水道 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-16
|  | 小市政 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-16
|  | 防汛应急仓库 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-16
|  | 易积水点位 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-17
|  | 防汛应急小组 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-17
| 物业数据 | 物业项目 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-17
|  | 征收基地 | 胡日/王飞宇 | 联调时间2023/2/13 |  |  |  | 2023-02-14
大屏端 | 首页综合大屏 | 环卫数据可视化 | 胡日/李灿 | 联调时间2023/2/20 |  |  |  | 2023-02-21
|  | 绿化数据可视化 | 胡日/李灿 |  |  |  |  | 2023-02-21
|  | 市政数据可视化 | 胡日/王飞宇 | 联调时间2023/2/20 |  |  |  | 2023-02-21
|  | 物业数据可视化 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-21
|  | 指挥调度可视化 |  | 本期暂不做
| 环卫业务大屏 | 清扫道路 | 胡日/曹金鑫 | 联调时间2023/2/21 |  |  |  | 2023-02-22
|  | 公厕倒口 | 胡日/曹金鑫 |  |  |  |  | 2023-02-22
|  | 清运 | 胡日/曹金鑫 |  |  |  |  | 2023-02-22
|  | 车辆 | 胡日/曹金鑫 |  |  |  |  | 2023-02-22
|  | 人员 | 胡日/王飞宇 | 联调时间2023/2/21 |  |  |  | 2023-02-22
|  | 督查巡检一张图 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-22
| 绿化业务大屏 | 公园 | 胡日/刘成 | 联调时间2023/2/22 |  |  |  | 2023-02-23
|  | 公共绿地 | 胡日/刘成 |  |  |  |  | 2023-02-23
|  | 社会绿地 | 胡日/刘成 |  |  |  |  | 2023-02-23
| 市政业务大屏 | 道路 | 胡日/王飞宇 | 联调时间2023/2/22 |  |  |  | 2023-02-24
|  | 桥梁地道 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-24
|  | 下水道 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-24
|  | 小市政 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-24
|  | 防汛应急仓库 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-24
|  | 易积水点位 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-24
|  | 防汛防台 | 胡日/王飞宇 |  |  |  |  | 2023-02-24
| 物业业务大屏 | 物业项目 | 胡日/曹金鑫 | 联调时间2023/2/22 |  |  |  | 2023-02-24
|  | 征收基地 | 胡日/曹金鑫 |  |  |  |  | 2023-02-24
移动端 | 环卫督查巡检 |  | 胡日/王飞宇 | 联调时间2023/2/22 |  |  |  | 2023-02-24
登录管理 |  | PC端登录 | 胡源/刘成 | 联调时间2023/2/13 |  |  |  | 2023-02-18
|  | 大屏端登录 | 胡日/刘成 | 联调时间2023/2/17 |  |  |  | 2023-02-18
|  | 移动端登录 | 胡源/刘成 |  |  |  |  | 2023-02-18
系统管理 | 单位管理 |  | 胡日/赵军 | 先不做（二期）
| 部门管理 |  | 胡日/赵军
| 用户管理 |  | 胡日/赵军
| 角色权限 |  | 胡日/赵军
回归测试 | 静安城发一张图 | 测试环境已测试通过，需验收 | 付津 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2023/2/27-/2/28
产品验收 | 静安城发一张图 | 产品进行验收 | 张策 |  |  | 无 | 无 | 2023-02-28
产品发布 | 静安城发一张图 | 发布验收 | 付津、张策 |  |  | 无 | 无 | 2023-02-28

## 2023q1bug统计表
Q1 智慧环卫Bug汇总
bug严重等级 | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 | 总数
前端开发---胡日
后端开发---王飞宇 |  |  | 2
前端开发---胡源 |  |  | 1
后端开发---赵军
后端开发---刘成
总数

## 变更记录单
变更记录单 |  |  |  |  | 版本[V1.0] 编号: 国际admin4.7.0_hotfix_20220715版本
变更申请
提交人 | 武森威 | 部门 | 测试组
提交日期 | 2022-07-15 | 关联系统 | 国际admin
变更申请描述
13790 优化route服务打印日志需求
变更类型 | 紧急变更 | 变更重要性
变更级别
变更策划
实施负责人 | 贾涛
变更关联影响分析： □系统可用性 □系统容量 □软件架构 □硬件架构 □备份策略 □安全策略 √可回退 其他： 如不可回退，将采取以下策略： 该变更是否涉及/影响以下内容(请选择)，需由信息安全管理员审核： □防火墙策略变动 □安全加固 □增加系统账号 □口令修改 √无
配置信息相关变更说明：无 核心服务配置文件：无 |  | 软件版本信息变更说明： 后端 服务名称 api[1.0.0] --> [1.0.2] |  |  | 数据库相关信息变更说明：无
测试方式： √功能测试 □数据重演 □压力测试 □用户测试 □安全评估 □无需测试 测试报告： 功能测试通过，满足交付要求 *
变更计划
变更执行人 | 运维写 |  | 变更验证人 | 武森威
变更计划时间：2022 年 06 月 09日 08 时 00 分 - 2022 年 06月 09日 09 时 00 分
变更实施及发布步骤：
变更验证方法、要求和步骤： 1. 冒烟测试正确获得充值地址； 2. 短信及邮件服务正常；
回退步骤：
变更实施负责人签字确认 签字： 年 月 日
变更通知
内部通知: □无 * 外部通知： □无 *
变更审批
研发负责人 审核意见 | □同意 签字： □不同意 日期： |  | 测试负责人 审核意见 |  | □同意 签字： □不同意 日期：
运维负责人 审核意见 | □同意 签字： □不同意 日期： |  | 运营负责人 审核意见 |  | □同意 签字： □不同意 日期：
变更发布实施
变更发布实施情况记录： 1.变更实施时间： 20 年 月 日 时 分 - 20 年 月 日 时 分 2.变更实施情况描述： □已按原计划执行完成 □调整计划后执行完成，需描述实际步骤： 执行人签字： 年 月 日 3.变更验证结果 □实施成功 □实施不成功 验证人签字： 年 月 日
相关更新（由相关的管理员填写）
配置库更新 | 签字： 日期： |  | 软件库更新 |  | 签字： 日期：
监控项更新 | 签字： 日期： |  | 信息安全相关复核 |  | 签字： 日期：
值班长确认：（当日值班长确认所有变更流程已全部实施完成后） 签字： 年 月 日
变更关闭
回顾结果 | □成功 □取消 □部分成功 □拒绝 补充说明：
关闭时间 |  |  | 关闭人
一般变更
标准变更
紧急变更
常规变更
重大变更（必须提供测试报告及实施方案）

## q4季度bug统计
Q4 Bug汇总
[6 empty] | bug严重等级 | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 | 总数
[6 empty] | 前端开发---胡日 | 0 | 8 | 19 | 16 | 43
[6 empty] | 后端开发---王飞宇 | 2 | 16 | 15 | 0 | 33
[6 empty] | 前端开发---胡源 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7
[6 empty] | 后端开发---赵军 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6
[6 empty] | 后端开发---刘成 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
公共 | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |  | 总数 | 2 | 32 | 42 | 17 | 93
| 2 | 29 | 34 | 8 | 73
[8 empty] | 7 | 150 | 57 | 51

## 自研装修垃圾测试计划表Q4
自研政浩建筑垃圾收运预约管理系统测试计划表
测试活动 | 项目需求模块 | 功能 | 技术人员 | 后端计划开始/结束日期 | 前端计划开始/结束日期 | 后端实际结束日期 | 前端实际结束日期 | 测试计划开始/结束日期 | 实际结束日期 | 备注
制定测试计划 | 自研装修垃圾1.0 | 装修垃圾 | 付津 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2022-11-07 | 12月30
设计测试 | 用例 | 移植+新需求 | 付津 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2022/11/7-11/25 | 11月25
用例评审 | 用例 | 移植+新需求 | 付津 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2022-11-24 | 11月27 | 因系统管理员需求变更
系统功能测试 | 新需求 | web调度员--（消息通知--短信通知） | 王飞与/付津 | 联调完成2022/11/11-11/29 | 联调完成2022/11/11-11/29 | 2022-12-02 | 无 | 2022/11/30-12/7 | 2022-12-05 | 基础数据更新需求
|  | app预约端--（预约信息） | 胡源/王飞与/付津 | 联调完成2022/11/11-11/29 | 联调完成2022/11/11-11/29 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022/11/30-12/7 | 2022-12-05
|  | app预约端--（我得订单） | 胡源/王飞与/付津 | 联调完成2022/11/11-11/29 | 联调完成2022/11/11-11/29 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022/11/30-12/7 | 2022-12-06
|  | app清运端--（清运任务） | 胡源/王飞与/付津 | 联调完成2022/12/15-12/16 | 联调完成2022/12/15-12/16 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022/12/19-12/22 | 2022-12-07
|  | web调度员--（派单管理（列表）） | 胡日/王飞与/付津 | 联调完成2022/11/30-12/5 | 联调完成2022/11/30-12/5 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022/12/5-12/8 | 2022-12-08
|  | web调度员--（派单管理（详情弹窗）） | 胡日/王飞与/付津 | 联调完成2022/11/30-12/5 | 联调完成2022/11/30-12/5 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022/12/5-12/8 | 2022-12-08
|  | 基础数据 | 胡日/王飞与/付津 | 联调完成2022/11/11-11/29 | 联调完成2022/11/11-11/29 | 2022-12-06 | 2022-11-30 | 2022/11/30--11/7 | 2022-12-06
| 报表APP | 首页 | 胡源/王飞与/付津 | 联调完成2022/12/12-12/16 | 联调完成2022/12/12-12/16 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022/12/16--11/20 | 2022-12-22 | 前后端结束时间延期
| 报表WEB | 首页 | 胡日/王飞与/付津 | 联调完成2022/12/12-12/16 | 联调完成2022/12/12-12/16 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022/12/19--11/23 | 2022-12-28
| 小程序登录 | 小程序--登录 | 胡源/刘成/付津 | 联调完成2022/11/3-11/22 | 联调完成2022/11/3-11/22 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022/12/26-11/30 | 2022-11-30
| 移植小程序预约 | 小程序--预约 | 胡源/王飞与/付津 | 联调完成2022/11/3-/11/11 | 联调完成2022/11/3-/11/11 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022/11/14-11/15 | 2022-11-16 | 前后端结束时间延期(11.21-22回归)
| 移植小程序我的订单 | 小程序--我的订单 | 胡源/王飞与/付津
| 移植web基础数据 | 街镇管理 | 胡日/王飞与/付津 | 联调完成2022/11/3-/11/11 | 联调完成2022/11/3-/11/11 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022/11/14-11/15 | 2022-11-15 | 用例梳理完成(11.21-22回归)
|  | 物业管理 | 胡日/王飞与/付津 |  |  |  |  | 2022/11/14-11/15
|  | 产生单位 | 胡日/王飞与/付津 |  |  |  |  | 2022/11/14-11/15
|  | 清运单位管理 | 胡日/王飞与/付津 |  |  |  |  | 2022/11/14-11/15
|  | 清运人员管理 | 胡日/王飞与/付津 |  |  |  |  | 2022/11/14-11/15
|  | 车俩管理 | 胡日/王飞与/付津 |  |  |  |  | 2022/11/14-11/15
|  | 消纳点管理 | 胡日/王飞与/付津 |  |  |  |  | 2022/11/14-11/15
|  | 清运管理 | 胡日/王飞与/付津 |  |  |  |  | 2022/11/14-11/15
| web登录 | web--登录 | 胡日/刘成/付津 | 联调完成2022/11/3-11/22 | 联调完成2022/11/3-11/22 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022/12/26-11/30 | 2022-12-29 | 需求变更
| 移植web派单管理 | web--派单管理 | 胡日/王飞与/付津 | 联调完成2022/11/3-11/11 | 联调完成2022/11/3-/11/11 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022/11/15-11/16 | 2022-11-17 | 用例梳理完成/前端后结束时间延期(11.21-22回归)
|  | web--车辆报备 | 胡日/王飞与/付津 | 联调完成2022/11/3-11/11 | 联调完成2022/11/3-/11/11 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022/11/15-11/16 | 2022-11-17
|  | web---运力恢复 | 胡日/王飞与/付津 | 联调完成2022/11/3-11/11 | 联调完成2022/11/3-/11/11 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022/11/16-11/18 | 2022-11-17
|  | web--统计报表 | 胡日/王飞与/付津 | 联调完成2022/11/3-11/11 | 联调完成2022/11/3-/11/11 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022/11/16-11/18 | 2022-11-18
| app登录 | app--登录 | 胡源/刘成/付津 | 联调完成2022/11/3-11/22 | 联调完成2022/11/3-11/22 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022/12/26-11/30 | 2022-11-30 | （12.30回归）
| 移植app清运任务 | app--清运任务 | 胡源/王飞与/付津 | 联调完成2022/11/3-11/11 | 联调完成2022/11/3-/11/11 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022/11/15-11/16 | 2022-11-18 | 用例梳理完成/前端后结束时间延期(11.21-22回归)
| 系统管理员 | 用户管理 | 胡日/刘成/付津 | 联调完成2022/11/23-12/20 | 联调完成2020/12/20-12/23 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022.12.26-12.30 | 2022-12-30 | 前端后结束时间延期
|  | 角色权限（app、web) | 胡日/刘成/付津 | 联调完成2022/11/23-12/20 | 联调完成2020/12/20-12/23 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022.12.26-12.30 | 2022-12-30
|  | 部门管理 | 胡日/刘成/付津 | 联调完成2022/11/23-12/20 | 联调完成2020/12/20-12/23 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022.12.26-12.30 | 2022-12-30
|  | 权限管理 | 胡日/刘成/付津 | 联调完成2022/11/23-12/20 | 联调完成2020/12/20-12/23 |  |  | 2022.12.26-12.30 |  | 产品要求这期不上线
回归测试 | 自研装修垃圾1.0 | 测试环境已测试通过，需验收 | 付津 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2022/12/28-12/30 | 2022-12-30
产品验收 | 自研装修垃圾1.0 | 产品进行验收 | 张策 |  |  | 无 | 无 | 2022/12/29-12/30 | 2022-12-30
产品发布 | 自研装修垃圾1.0 | 发布验收 | 付津、张策 |  |  | 无 | 无 | 2022.12.30 | 2022-12-30

## 自研bug统计
自研垃圾不落地
[6 empty] | bug严重等级 | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 | 总数
[6 empty] | 前端开发---胡日 | 0 | 7 | 15 | 7+Q1，1 | 22
[6 empty] | 后端开发---王飞语 | 2 | 15 | 14 | 0+Q1，2 | 31
[6 empty] | 前端开发---胡源 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
[6 empty] | 后端开发---赵军 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4
[6 empty] | 后端开发---刘成 | 0 | 2 | 2 | 0+Q1，2 | 4
公共 | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |  | 总数 | 2 | 29 | 34 | 1 | 66
| 2 | 29 | 34 | 8 | 73
[8 empty] | 7 | 150 | 57 | 51

## 静安装修垃圾二期需求测试计划表Q4
测试计划表
测试活动 | 项目需求模块 | 功能 | 技术人员 | 计划开始日期 | 实际开始日期 | 结束日期 | 备注
制定测试计划 | 装修垃圾二期 | 装修垃圾 | 付津 | 2022.10.12 | 2022.10.10 | 2022.10.14
设计测试 | 用例 | 已梳理 | 付津 | 2022.10.8 | 2022.10.10 | 2022.10.10 | 已完成
用例评审 | 用例 | 已评审 | 付津 | 2022.10.11 | 2022.10.11 | 2022.10.11 | 已完成
系统功能测试 | 装修垃圾web | 派单管理（日期选择弹框） | 胡日/王飞宇/付津 | 2022.10.12 | 2022.10.12 | 2022.10.13 | 已完成
|  | 派单管理（列表） | 胡日/王飞宇/付津 | 2022.10.12 | 2022.10.12 | 2022.10.13 | 已完成
|  | 派单管理（派单弹窗） | 胡日/王飞宇/付津 | 2022.10.12 | 2022.10.11 | 2022.10.13 | 已完成
|  | 统计报表 | 胡日/王飞宇/付津 | 2022.10.12 | 2022.10.13 | 2022.10.14 | 已完成
|  | 派单管理 | 胡日/王飞宇/付津 | 2022.10.12 | 2022.10.12 | 2022.10.13 | 已完成
| 装修垃圾app | 预约信息 | 胡源/付津 | 2022.10.12 | 2022.10.10 | 2022.10.10 | 已完成
|  | 首页 | 胡源/付津 | 2022.10.12 | 2022.10.10 | 2022.10.10 | 已完成
|  | 清运任务 | 胡源/王飞与/付津 | 2022.10.12 | 2022.10.10 | 2022.10.10 | 已完成
回归测试 | 装修垃圾二期 | 测试环境已测试通过，需验收 | 付津 | 2022.10.14 | 2022.10.14 | 2022.10.14 | 已完成
产品验收 | 装修垃圾二期 | 产品进行验收 | 张策 | 2022.10.14 | 2022.10.14 | 2022.10.14 | 已完成
产品发布 | 装修垃圾二期 | 线上验收 | 付津、张策 | 2022.10.14 | 2022.10.14 | 2022.10.14 | 已完成

## 静安装修二期bug统计Q4
垃圾不落地管理系统二期需求
巡更： | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |  | bug严重等级 | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 | 总数
| 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 前端开发---胡源 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
养护： | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |  | 前端开发---胡日 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8
| 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 后端开发---王飞宇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
[6 empty] | 总数 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12
公共 | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微
| 0 | 3 | 4 | 5 | 12
智慧水利： | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微
| 0 | 4 | 12 | 10 |  | 暴露问题是谁产生的，倒逼开发人员提高开发质量，减少测试工作量，
活动管理 | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |  | 测试提供测试用例，用例评审，提供开发代码，提测标准40%-60%及格
| 0 | 5 | 11 | 10
[8 empty] | 7 | 150 | 57 | 51 | 265

## 徐汇滨江二期测试计划
测试计划表
测试活动 | 项目需求模块 | 功能 | 技术人员 | 后端计划开始/结束日期 | 前端计划开始/结束日期 | 后端实际结束日期 | 前端实际结束日期 | 测试计划开始/结束日期 | 实际结束日期 | 备注
制定测试计划 | 活动管理二期 | 活动管理 | 付津 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 已完成
设计测试 | 用例 | 已梳理 | 付津 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 已完成
用例评审 | 用例 | 已评审 | 付津 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  | 已完成
系统功能测试 |  | 数据统计（数据看板） | 胡日/赵军/张家威 | 2022.11.01/2022.11.01 | 2022.11.01/2022.11.01 |  |  | 张家威
|  | 活动评价功能调整及导出活动评估表 | 胡日/赵军/付津 | 2022.10.27/2022.10.28 | 2022.11.02/2022.11.02 | 10.31 | 10.31 | 付津11.03/11.04 | 10.31 | 已测试
|  | 导出“活动信息表” | 胡日/赵军/付津 | 2022.10.27/2022.10.28 | 2022.11.02/2022.11.02 | 10.31 | 10.31 | 付津11.03/11.04 | 11.2 | 已测试
|  | 活动不经过巡查也可以归档 | 胡日/赵军/付津 | 2022.10.31/2022.10.31 | 2022.11.02/2022.11.02 | 10.31 | 10.31 | 付津11.02/11.03 | 11.1 | 已测试
|  | 上传最终落地方案 | 胡日/赵军/付津 | 2022.10.31/2022.10.31 | 2022.11.02/2022.11.03 | 10.31 | 11.2 | 付津11.04/11.04 | 11.2 | 已测试
|  | 通过批注，让提交活动的用户进行修改 | 胡日/赵军/张家威 | 2022.11.02/2022.11.03 | 2022.11.02/2022.11.02 | 11.1 | 11.2 | 张家威
|  | 公告展示 | 胡日/赵军/付津 | 2022.10.27/2022.10.28 | 2022.10.31/2022.10.31 | 10.31 | 10.31 | 付津11.01/.11.03 | 11.3 | 已测试
|  | 操作引导 | 胡日/赵军/付津 | 2022.10.28/2022.10.28 | 2022.10.31/2022.10.31 | 10.31 | 10.31 | 付津11.01/11.02 | 10.31 | 已测试
|  | 有活动搭建必须需要上传搭建方案的检测报告-（“巡查”时提醒必须出具安全检测报告） | 胡日/赵军/付津 | 2022.11.02/2022.11.03 | 2022.11.02/2022.11.03 | 11.2 | 11.2 | 付津11.03/11.04 | 11.2 | 已测试
|  | 用户希望能够增加自动填充内容功能 | 胡日/赵军/张家威 | 2022.11.02/2022.11.03 | 2022.11.02/2022.11.02 | 11.1 | 11.2 | 张家威11.03/11.03
回归测试 | 活动管理二期 | 测试环境已测试通过，需验收 | 付津 | 无 | 无 | 无 | 无 | 付津
产品验收 | 活动管理二期 | 产品进行验收 | 张家威 | 无 | 无 | 无 | 无 | 张家威
产品发布 | 活动管理二期 | 线上验收 | 付津、张家威 | 无 | 无 | 无 | 无 | 张家威/付津

## 徐汇滨江二期Bug统计Q4
活动二期管理系统
[6 empty] | bug严重等级 | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 | 总数
[6 empty] | 前端开发---胡日 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6
[6 empty] | 后端开发---赵军 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7
公共 | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |  | 总数 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8
| 0 | 0 | 4 | 4 | 8
[8 empty] | 7 | 150 | 57 | 51